## Foglio1
PNRR - M5C2 - INV. 2.2 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DEL TERRITORIO – FASCIA LAGUNA SANTA GILLA”
CUP I24H22000010006
PIANO URBANO INTEGRATO CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - “ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI”
COMUNE DI ELMAS
IMPORTO € 5.772.560,00
| ATTIVITÀ | a | b | c | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | data inizio ../../…. | data fine ../../…. | durata gg | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
1 | PFTE
| approvazione PFTE | 26/02/2021 | 2022-02-25 | 364
2 | PROGETTO DEFINITIVO
| approvazione del progetto definitivo, variante urbanistica e dichiarazione pubblica utilità | 2022-09-01 | 2024-01-11 | 497
3 | SERVIZI TECNICI |  |  | 815
| Emissione ODA | 18/01/2024 | 2024-01-26 | 8 | bar: 2024 gennaio
| Stipula del contratto specifico |  | 2024-02-08
| Rilievi e indagini | 12/02/2024 | 2024-03-01 | 18 | bar: 2024 febbraio to 2024 marzo
| CSP | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 60 | bar: 2024 febbraio to 2024 aprile
| DL e CSE | 06/05/2024 | 2026-05-31 | 755 | bar: 2024 maggio to 2026 maggio
4 | SERVIZI DI VERIFICA
| Emissione ODA | 11/03/2024 | 2024-03-20 | 9 | bar: 2024 marzo
| Stipula del contratto specifico |  | 2024-04-01
| Verifica della progettazione | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 15 | bar: 2024 aprile
5 | APPALTO INTEGRATO |  |  | 715
| Emissione ODA | 18/01/2024 | 2024-01-26 | 8 | bar: 2024 gennaio
| Stipula del contratto specifico |  | 2024-02-08
PROGETTO ESECUTIVO
| elaborazione progetto esecutivo | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 60 | bar: 2024 febbraio to 2024 aprile
| Consegna modulo screening VINCA | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2 | bar: 2024 febbraio
| Rilascio della valutazione d’incidenza (VINCA) | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 30 | bar: 2024 febbraio to 2024 marzo
| Consegna documentazione per istanza di compatibilità idraulica | 2024-02-19 | 2024-03-20 | 30 | bar: 2024 febbraio to 2024 marzo
| Approvazione studio di compatibilità idraulica | 2024-03-20 | 2024-04-09 | 20 | bar: 2024 marzo to 2024 aprile
| approvazione progetto esecutivo | 27/04/2024 | 2024-05-03 | 6 | bar: 2024 aprile to 2024 maggio
decreto di esproprio
ESECUZIONE DEI LAVORI
| verbale di consegna dei lavori | 06/05/2024 | 2024-05-13 | 7 | bar: 2024 maggio
| escuzione dei lavori | 13/05/2024 | 2026-02-27 | 655 | bar: 2024 giugno to 2026 febbraio
| certificato di ultimazione lavori (fine lavori) | 02/03/2026 | 2026-03-08 | 6 | bar: 2026 marzo
6 | COLLAUDO
| Emissione ODA | 02/03/2026 | 2026-03-08 | 6
| Stipula del contratto specifico |  | 2026-03-15
| Collaudo | 15/03/2026 | 2026-05-31 | 77 | bar: 2026 marzo to 2026 giugno